## Project schedule
| Unkeyboard | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2023-09-04
| Luarpy | Electroiratxo |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2023-09-04 to 2023-10-29
 | time axis 2023-09-04 to 2023-10-29
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Inicio
| Marcar objetivos | Electroiratxo, Luarpy | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 10
| Primer boceto/concepto de diseño | Luarpy | 100% | 2023-09-13 | 2023-09-14
| Estudiar cuales son las medidas utilizadas | Luarpy, Electroiratxo
| Diseño electrónico | Luarpy, Electroiratxo | 0% | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 6
Diseño mecánico
Revisión electrónica
Revisión mecánica
Planning and design
Create schedule
Identify deliverables
Develop budget
Define scope
Identify risks
Execution
Execute tasks
Monitor progress
Manage resources
Provide updates
Testing and validation
Evaluation
Monitor progress
Track expenses
Evaluate progress
Address risks
Gather feedback
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]

## Priority list
Task | Priority level
USB-C | 1
Pines para resetear el controlador | 1
Hot swapable | 1
Debe ser reparable | 1
Luz para Bloq-mayus | 1
Pantalla Oled | 2
Encoder/Brushless motor | 2
Botón RST debajo de la barra espaciadora | 2
Top mount para mejorar el ruido | 2
? Bluetooth + 2.4 GHz | 3
Swicth para apagar | 3
? Batería. Un módulo a parte que puede ser acoplado opcionalmente | 3
Bateria | 3
Pines de plugin | 3
Leds independientes | 3
? Canales en las filas de las teclas para la flexibilidad de PCB | 3
Pines pare resetear el microcontrolador | 3
Switch entre Mac/Windows/Linux | 3
Backlight/Sidilight | 3
Switch bluetooth para cambiar entre dispositivos recordados. Es decir, cambia, un swithc para cambiar entre dos dispositivos a los que mandar la salida por teclado. Como en los auriculares | 4
Motor para vibraciones. Sensación háptica | 5
? Carga inalámbrica. Al menos dejar los contactos para soldarlo como opcional | 5
? Barra táctil bajo barra espaciadora | 5
Plugins | 5
Los plugins deben conectarse o por conexiones físicas o bluetooth LE. | 5
Protocolos para la comunicación entre plugins: uart, i2c, canbus, USB | 5